AULA 2: Criando o cronograma

Vídeo 2: Desdobrando as macro-atividades

	Macro Atividade	Micro Atividade	Duração	Antecessora
1	Nivelamento do projeto	Reunião de apresentação do projeto	5
4	Suprimentos	Definição dos equipamentos	15	1
5	Suprimentos	Apresentação do Plano de Suprimentos	5	4
6	Suprimentos	Equipamentos de tratamento de agua	35	1;5
7	Suprimentos	Equipamentos de captação de energia	35	1;5
8	Suprimentos	Equipamentos de automação	35	1;5
9	Suprimentos	Equipamentos da fabrica	35	1;5
11	Projetos	Engenharia Civil	60	1;4
12	Projetos	Engenharia Elétrica	60	1;4
13	Projetos	Engenharia Automação	60	1;4
14	Projetos	Hidráulica	60	1;4
16	Construção e montagem das estruturas	Engenharia Civil	120	11
17	Construção e montagem das estruturas	Engenharia Elétrica	120	12
18	Construção e montagem das estruturas	Engenharia Automação	120	13
19	Construção e montagem das estruturas	Hidráulica	120	14
20	Consolidação da Planta		30	15