AULA 4: Criticando o cronograma

Vídeo 3: Facilitando o Acompanhamento do Projeto

Macro Atividade	Micro Atividade	Duração	Antecessora	Baseline Start	Baseline Finish
Nivelamento do projeto	Reunião de apresentação do projeto	5		07/01/19 08:00	11/01/19 17:00
Suprimentos	Definição dos equipamentos	15	1	14/01/19 08:00	01/02/19 17:00
Suprimentos	Apresentação do Plano de Suprimentos	5	4	04/02/19 08:00	08/02/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos de tratamento de água	35	1;5	11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos de captação de energia	35	1;5	11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos de automação	35	1;5	11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos da fabrica	35	1;5	11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Marco de Suprimentos		1	4;5;6;7;8;9	25/03/19 08:00	25/03/19 08:00
Projetos	Engenharia Civil	60	1;4	11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Projetos	Engenharia Elétrica	60	1;4	11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Projetos	Engenharia Automação	60	1;4	11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Projetos	Hidráulica	60	1;4	11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Marco de Projetos		1	12;13;14;15	06/05/19 08:00	06/05/19 08:00
Construção e montagem das estruturas	Engenharia Civil	120	11	06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Construção e montagem das estruturas	Engenharia Elétrica	120	12	06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Construção e montagem das estruturas	Engenharia Automação	120	13	06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Construção e montagem das estruturas	Hidráulica	120	14	06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Marco de Construção e montagem das estruturas		1	18;19;20;21	22/10/19 08:00	22/10/19 08:00
Consolidação da Planta		30	15	21/10/19 08:00	29/11/19 17:00