AULA 5: Monitorando o cronograma

Vídeo 1: Alimentando o cronograma

Macro Atividade	Micro Atividade	Completo por cento	Inicio Actual	Conclusão Actual	Baseline Start	Baseline Finish
Nivelamento do projeto	Reunião de apresentação do projeto	100%	07/01/19 08:00	11/01/19 17:00	07/01/19 08:00	11/01/19 17:00
Suprimentos	Definição dos equipamentos	50%	14/01/19 08:00		14/01/19 08:00	01/02/19 17:00
Suprimentos	Apresentação do Plano de Suprimentos	25%	24/01/19 08:00		04/02/19 08:00	08/02/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos de tratamento de agua				11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos de captação de energia				11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos de automação				11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Suprimentos	Equipamentos da fábrica				11/02/19 08:00	22/03/19 17:00
Marco de Suprimentos					25/03/19 08:00	25/03/19 08:00
Projetos	Engenharia Civil				11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Projetos	Engenharia Elétrica				11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Projetos	Engenharia Automação				11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Projetos	Hidráulica				11/02/19 08:00	03/05/19 17:00
Marco de Projetos					06/05/19 08:00	06/05/19 08:00
Construção e montagem das estruturas	Engenharia Civil				06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Construção e montagem das estruturas	Engenharia Elétrica				06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Construção e montagem das estruturas	Engenharia Automação				06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Construção e montagem das estruturas	Hidráulica				06/05/19 08:00	18/10/19 17:00
Marco de Construção e montagem das estruturas					22/10/19 08:00	22/10/19 08:00
Consolidação da Planta					21/10/19 08:00	29/11/19 17:00